## Hoja 1
MATRIZ DE RIESGO
Riesgo | Tipo de Riesgo (Proyecto o Producto) | Probabilidad de Ocurrencia 1:bajo 2:medio 3:alto | Impacto 1:bajo 2:medio 3:alto | Nivel de Riesgo (Probabilidad x Impacto) | Tipo de Gestion (Mitigar, Eliminar, Asumir, Transferir) | Plan de Acción | Estado | Seguimiento
Los resultados de las pruebas se vean afectados por las versiones de los navegadores. | producto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Realizar pruebas en los navegadores donde se usa con mayor frecuencia Gmail | Por mitigar | -
dificultad en la accesibilidad y/o usabilidad por parte de usuarios con poca habilidad en el uso de sistemas informaticos. | producto | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Realizar pruebas de aceptación donde se apruebe que la interfaz de usuario sea sencilla para que el usuario tenga una experiencia exitosa | Por mitigar | -
funcionamiento incorrecto de los modulos "conctacUs", y "carro de compras involucrando la compra de productos con usuario logeado" | producto | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Realizar pruebas manuales y automatizadas para garantizar el correcto funcionamiento | Por eliminar | -
ambiente de pruebas no disponible | proyecto | 1 | 3 | 3 | Eliminar | comunicación con el equipo de desarrollo para acordar horas de deploys | Por eliminar | -
estimacion de tiempos erronea | proyecto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Comunicación con el PO y scrum master para mejorar el entendimiento de los requisitos y tener estimaciones mas precisas | Por mitigar | -